****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА**

от 12.11.2012 № 110

станица Отрадная

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае» и Уставом Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, постановляю:

1.Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района на 2013-2015 годы» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее вступления в силу решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, предусматривающего финансирование программы.

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого район а С.А.Пашенцева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

от 12.11.2012 № 110

Долгосрочная муниципальная целевая программа

« Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

на 2013-2015 годы»

Паспорт программы

« Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

на 2013-2015 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района  на 2013-2015 годы» |
| Основание для разработки | 1. Положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие право граждан на сохранение жизни и здоровья.  2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  4. Федеральный закон от 6 мая 2011 года  № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».  5.Устав Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района  5. Закон Краснодарского края от 31.03.2000 г. № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае» |
| Заказчик программы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| Ответственный разработчики программы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели программы | Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи программы | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в поселения. Разработки и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения. Формирование безопасных условий жизнедеятельности населения сельского поселения.  Осуществление в рамках полномочий главы и администрации поселения мероприятий, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.  Повышение организации обучения населения мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2015 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| Объемы и источники финансирования | Целевое финансирование за счет средств местного бюджета:  - 2013 год – 7,0 тыс. руб.;  - 2014 год – 7,0 тыс. руб.;  - 2015 год – 7,0 тыс. руб.  Главные распорядители бюджетных средств:  - администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение уровня защищенности населения при возникновении пожаров.  2. Снижение уровня гибели и травматизма людей при пожарах.  3. Уменьшение материальных потерь, наносимых пожарами  4. Повышение уровня готовности источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения условий в любое время года до 100%.  5. Повышение уровня информированности населения в области предотвращения и тушения пожаров |

1. Введение.

Настоящая программа разработана в целях реализации вопросов местного значения по организации и осуществлению первичных мер по пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района на 2013-2015 годы» является документом, который:

- определяет политику администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

- формирует комплекс практических действий органов местного самоуправления деятельности в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности ;

На основе муниципальной целевой программы осуществляется:

- разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- контроль выполнения программных мероприятий и их информационное обеспечение.

3. Цели и задачи Программы

Основная цель программы состоит в создании необходимых условий для организации выполнения мероприятий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Основными направлениями обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в рамках данной программы являются:

- организационная работа по выполнению мероприятий муниципальной целевой программы;

- нормативно-правовое обеспечение мероприятий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

- совершенствование системы оповещения населения о возникновении или угрозе возникновения пожаров;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- обеспечение безопасности нахождения граждан в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей, в том числе безопасной эвакуации;

- повышение уровня информированности населения в предотвращения и тушения пожаров.

4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в период с 2013 по 2015 год.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета:

- 2013 год – 7,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 7,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 7,0 тыс. руб.

Суммарные целевые вложения в реализацию программы за весь период составят *–* 21,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий программы уточняются ежегодно в рамках местного бюджета.

6. Механизм реализации Программы

Реализация программы осуществляется программно-целевым методом.

Инструментом реализации Программы является план мероприятий.

В дальнейшем Программа может уточняться и дополняться.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Программы, будут иметь следующие последствия:

- снижение уровня гибели и травматизма людей при пожарах;

- повышение уровня готовности к задействованию существующей системы оповещения населения;

- повышение уровня защищенности населения;

- уменьшение материальных потерь, наносимых пожарами;

- повышение уровня готовности источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения условий в любое время года;

- повышение уровня информированности населения в предотвращения и тушения пожаров.

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района С.А.Пашенцева

Приложение № 1

План мероприятий по выполнению Муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | | Ответственные за выполне-ние мероприя-тий | | Объем расходов на выполнение мероприятий,  тыс. руб. | | | | | | Ожидаемые результаты | |
| 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| 1. Организационные мероприятия по выполнению муниципальной целевой программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение годовых планов работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения | январь | Админист-рация | | |  | |  | |  | | | Планирование работы в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения |
| 1.2. | Систематическое изучение состояния обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения | постоянно | Администрация | | |  | |  | |  | | | Повышение качества планирования мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение по мероприятиям программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Корректировка действующих и принятие новых нормативно-правовых актов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения | в течение года | | | Администрация | |  | |  | |  | | Совершенствование нормативно-правовой базы |
| 2.2. | Принятие нормативно-правовых актов по установлению особого противопожарного режима на территории поселения | по мере необходимости | | | Администрация | |  | |  | |  | | Организация принятия оперативных мер по снижению напряженности в области пожарной безопасности |
| 3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Создание и систематическая проверка системы оповещения в станице | ежеквартально | | | Администрация | |  | |  | |  | | Повышение готовности оперативного и бесперебойного информирования и оповещения населения об опасностях, связанных с пожарами |
| 4. Информирование населения о способах защиты от опасностей, возникающих пожарах | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Информирование населения о способах защиты | в течение года (в соответствии с Планом | | | Администрация | |  | |  | |  | | Повышение уровня подготовки должностных лиц муниципального звена в организации предупреждения и ликвидации пожаров |
| 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Создание в целях обеспечения пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения:  - оборудование пожарных пирсов | май-сентябрь | | | администрация | |  | | 5,0 | | 5,0 | | Повышение уровня готовности источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения условий в любое время года |
| 5.2. | Создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности:  - приобретение пожарных мотопомп | март-апрель | | | Администрация | | 5,0 | |  | |  | | Обеспечение мер пожарной безопасности |
| 5.3. | Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек населенного пункта со стороны примыкания лесополос и сельскохозяйственных угодий | апрель-май, сентябрь-октябрь | | | Администрация | |  | |  | |  | | Обеспечение мер пожарной безопасности |
| 5.5. | Совершенствование информирования населения о мерах пожарной безопасности |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 6.5. | Приобретение канцелярской продукции для изготовления памяток для распространения среди населения по профилактике пожарной безопасности | Апрель - сентябрь | | | Администрация | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | Повышение уровня информированности населения о мерах по предотвращению и тушению пожаров |
|  | Участие в комплексе организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: В период операции «Новый год» В период операции «Жилище» В период операции «Урожай» В период операции «Культура» В период операции «Школа» |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| ВСЕГО: | | | | | | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | |  |